OPINIÓN Nº 006-2009/DTN

Entidad:	Activos Mineros S.A.C.

Asunto:			Costos de la supervisión de obra

Referencia:			Carta Nº 215-2008-AM/GG

____________________________________________________________________

1.	ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Jefe de Operaciones de la empresa Activos Mineros S.A.C. solicita la absolución de una consulta relacionada con los costos máximos que se puede asignar a un contrato de supervisión de obra.

De acuerdo con la oportunidad en la que se formuló la presente consulta, su absolución se realizará en atención al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM (en lo sucesivo, la “Ley”) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM (en lo sucesivo, el “Reglamento”).

- CONSULTA Y ANÁLISIS

La Entidad formuló literalmente la siguiente consulta:

“¿Qué porcentaje podría autorizar la Entidad por contraprestaciones adicionales a la supervisión en su condición de contrato vinculado, si la sumatoria del adicional de obra equivalente al 10% del valor total de la obra y las ampliaciones de plazo superan el 30% del valor total autorizado para el contrato de supervisión de obra?”.

Sobre el particular, cabe mencionar lo siguiente:

2.1.	En primer lugar, cabe señalar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, y la Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

En este sentido, este Organismo Supervisor no resulta competente para pronunciarse sobre decisiones de gestión que corresponde adoptar a cada Entidad del Estado en aplicación de la normativa de contratación gubernamental.

2.2.	Por otro lado, centrando el presente análisis a los contratos de supervisión, cabe considerar algunas disposiciones reglamentarias que establecen limitaciones cuantitativas a los montos que estos contratos pueden involucrar.

En principio, el artículo 248º del Reglamento establece que el costo de la supervisión no excederá, en ningún caso, del diez por ciento (10%) del valor referencial de la obra o del monto total de ella, el que resulte mayor. Se entiende por monto total de la obra al costo final de la obra que incluye toda variación realizada durante la ejecución hasta la finalización del contrato (reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, ampliaciones de plazo, entre otros). Así, si el valor de la obra fuera de S/. 10 000 000.00, el contrato de supervisión no podría exceder de S/. 1 000 000.00. Por ejemplo, sería válido contratar la supervisión por un valor de S/. 800 000.00.

Lo señalado podemos graficarlo en el siguiente cuadro:

| Valor de la obra | Valor máximo de la supervisión (10% del valor de la obra) | Monto del contrato de supervisión |
| --- | --- | --- |
| S/. 10 000 000.00 | S/. 1 000 000.00 | S/. 800 000.00 |

2.4.	Sin perjuicio de lo señalado, la normativa establece una excepción a la regla; es decir, un supuesto bajo el cual procedería que el costo de la supervisión sobrepase los límites antes mencionados.

Al respecto, el segundo párrafo del artículo 248º del Reglamento señala que cuando en los casos distintos a los de adicionales de obra, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen mayores prestaciones en la supervisión, el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas, siendo que, cuando las prestaciones superen dicho porcentaje, se requiere aprobación previa al pago de la Contraloría General de la República.

2.5.	Ahora bien, los parámetros cuantitativos establecidos para determinar el costo máximo por los servicios de supervisión deben ser respetados por las Entidades, dado que se encuentran consignados en normas imperativas que no admiten márgenes para actuaciones discrecionales.

En ese sentido, fuera de la excepción indicada, no cabría que una Entidad erogue en virtud de un contrato de supervisión costos mayores al 10% del valor referencial de la obra o del costo total de aquella.

- CONCLUSIÓN

El Reglamento establece ciertos parámetros cuantitativos que las Entidades deben respetar de forma imperativa en los contratos de supervisión de obras públicas. En ese sentido, la norma prohíbe que la Entidad erogue costos por la supervisión mayores al 10% del valor referencial de la obra o del costo total de ella, salvo la excepción establecida en el segundo párrafo del artículo 248º del Reglamento.

Jesús María, 27 de febrero de 2009

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo (e)

MVL/JVF.

Normas vigentes hasta el 31 de enero de 2009.

Estos aspectos han sido precisados por CONSUCODE en anteriores oportunidades. Al respecto, puede consultarse las opiniones N.º 054-2003 (GTN) y N.º 098-2006/GNP.

Cabe precisar que este límite, en tanto se encuentra relacionado con el costo final de la obra, es variable, de tal manera que si, en el ejemplo, el monto de la obra se incrementa a S/. 11 000 000.00, el nuevo límite sería de S/. 1 100 000.00.