T.D.: 719584

OPINIÓN Nº 031-2011/DTN

Entidad:	Rioma Contratistas Generales S.R.LTDA.

Asunto:	Ejecución de prestaciones adicionales de obra superiores al 15%, en contratos derivados de procesos especiales bajo el ámbito del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA

Referencia:	a) Comunicación de fecha 27.ENE.2011

b) Comunicación de fecha 14-MAR.2011

- ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Gerente General de Rioma Contratistas Generales S.R.LTDA. formula varias consultas sobre la ejecución de prestaciones adicionales de obra superiores al quince por ciento (15%) del monto del contrato original, en los contratos derivados de procesos especiales convocados bajo el ámbito del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA.

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 
Nº 1017 (en adelante, la “Ley”), y la Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”).

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

- CONSULTA Y ANÁLISIS

La Entidad formula las siguientes consultas:

  - “¿Si es aplicable el Decreto Legislativo Nº 1017 y su reglamento, en lo concerniente a la ejecución y pago de la realización de prestaciones adicionales de obra, que superen el quince por ciento (15%) del monto original, pero menos del 50%, independientemente de la fecha del contrato de obra?”

    - En primer lugar debe señalarse que en la ejecución de obras bajo el procedimiento especial regulado por el Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, las disposiciones de este decreto y del Decreto Supremo Nº 026-2006-VIVIENDA, que establece medidas complementarias al primero, resultan de aplicación en primer orden.

Así, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado solo resultan de aplicación supletoria en aquello no previsto en los referidos decretos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA.

    - En cuanto a la aplicación supletoria de la normativa de contrataciones del Estado, es importante precisar que el 01.FEB.2009 entraron en vigencia la Ley y el Reglamento, quedando derogados a partir de esa fecha la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; su texto único ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM; y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

Ahora bien, a efectos de evitar conflictos normativos, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley precisó que “Los procesos de contratación iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo se rigen por sus propias normas.”

Adicionalmente, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia 020-2009 precisó que “Los procesos de selección convocados durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, así como los contratos que se deriven de aquellos, se regirán por dichas normas.” (El resaltado es agregado).

De acuerdo con las normas citadas, los procesos de selección convocados antes de la entrada en vigencia de la Ley, así como los contratos derivados de estos, se rigen por el texto único ordenado y el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente.

    - Efectuada la precisión anterior, es importante señalar que, originalmente, la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA establecía que en aquello no previsto en este decreto se aplicaría supletoriamente lo dispuesto en el texto único ordenado y el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente.

No obstante, luego de la entrada en vigencia de la Ley y el Reglamento, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 018-2009-VIVIENDA, el cual, a través de su artículo 1º, modificó la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, a efectos de precisar que en lo no previsto en este decreto se aplicaría las disposiciones de la Ley y el Reglamento.

En esa medida, y teniendo en consideración lo señalado en el punto 2.1.2 de la presente opinión, las disposiciones de la Ley y el Reglamento son de aplicación supletoria para los procesos especiales convocados bajo el ámbito del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, que se hayan iniciado a partir del 01.FEB.2009, y para los contratos derivados de estos; mientras que, para los procesos especiales que se hayan iniciado con anterioridad a dicha fecha, y para los contratos derivados de estos, son de aplicación supletoria las disposiciones del texto único ordenado y el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente.

    - En virtud de lo expuesto, debe indicarse que en aquellos contratos derivados de procesos especiales convocados bajo el ámbito del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, que se hayan iniciado a partir del 01.FEB.2009, los artículos 41º de la Ley y 208º del Reglamento son de aplicación supletoria para la ejecución de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

En cambio, en aquellos contratos derivados de procesos especiales que se hayan iniciado antes del 01.FEB.2009, son de aplicación supletoria el artículo 42º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y el artículo 266º Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

Cabe precisar que el porcentaje a partir del cual resulta necesario obtener la autorización previa de la Contraloría General de la República para ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obra es el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, independientemente de la fecha de celebración del contrato, como se detalla en la siguiente consulta.

  - “¿Es aplicable el D.S. Nº 026-2006-VIVIENDA, con respecto a las prestaciones adicionales de obra que superen el 15% del total de la obra?”

    - De conformidad con lo señalado en el punto 2.2.1 de la consulta anterior, en la ejecución de obras bajo el procedimiento especial regulado por el Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, las disposiciones de este decreto y del Decreto Supremo Nº 026-2006-VIVIENDA, que establece medidas complementarias al primero, resultan de aplicación en primer orden, siendo la normativa de contrataciones del Estado de aplicación supletoria.

    - Ahora bien, el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 026-2006-VIVIENDA, establece que “Para la aplicación de los presupuestos adicionales a que se refiere la Octava Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, deberá aplicarse lo establecido en la Quinta Disposición Final de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y normativa específica sobre la materia.” (El subrayado es agregado).

Al respecto, debe indicarse que la Quinta Disposición Final de la Ley 
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ha sido modificada por la Disposición Complementaria Modificatoria Única de la Ley, en los siguientes términos:

“QUINTA.- Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente, previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación del Titular de Entidad mediante la resolución correspondiente, o en el caso de empresas, incluyendo aquellas bajo el ámbito de FONAFE, por Acuerdo del Directorio de la empresa, y en los casos en que su valor, restándole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original.

Para el caso de las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad o el Directorio de la empresa, según corresponda, se requiere contar, previamente, para su ejecución y pago, con la disponibilidad presupuestaria y la autorización expresa de la Contraloría General de la República, independientemente de la fecha del contrato de obra. Para estos efectos, la Contraloría General de la República debe observar los plazos y procedimientos establecidos en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento.

Cuando se trate de la ejecución de obras adicionales en el marco de un proyecto de inversión pública, cuya viabilidad se haya visto afectada, el órgano competente deberá proceder a la verificación de la misma.” (El resaltado es agregado).

Como se aprecia, en virtud de la modificación de la Ley Nº 28411, el monto máximo por el cual una Entidad puede ordenar directamente la ejecución de prestaciones adicionales de obra es quince por ciento (15%) del monto del contrato original y no diez por ciento (10%) como establecía originalmente dicha ley.

Asimismo, de la modificación se desprende que el límite del quince por ciento (15%) para que las Entidades aprueben directamente prestaciones adicionales de obra, se aplica para todos los contratos de obra, independientemente de la oportunidad en que fueron celebrados.

Es decir que aun cuando un contrato haya sido celebrado bajo la vigencia del texto único ordenado y el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente, el Titular de la Entidad podría ordenar la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

    - En relación con lo anterior, debe indicarse que cuando la citada Disposición Final de la Ley Nº 28411 señala que los plazos y procedimientos para aprobar adicionales mayores al quince por ciento (15%) deben sujetarse a “la ley de contrataciones del Estado y su reglamento”, es necesario tener en consideración que, de acuerdo con la precisión efectuada por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley, los procesos iniciados antes de su entrada en vigencia, así como los contratos derivados de estos, se rigen por sus propias normas.

Por tanto, en aquellos contratos derivados de procesos especiales convocados bajo el ámbito del Decreto de Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, que se hayan iniciado antes del 01.FEB.2009, los plazos y procedimientos para la aprobación de prestaciones adicionales de obra superiores al quince por ciento (15%) del monto del contrato original, se regirán por los Decretos Supremos 
Nº 024-2006-VIVIENDA y Nº 026-2006-VIVIENDA, y, de manera supletoria, por el texto único ordenado y el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente.

  - “¿Es vinculante la Directiva Nº 002-2010-CG/OEA, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 196-2010-CG, para la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto contractual?”

Conforme a lo señalado en el punto 1 de la presente opinión, las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos. En esa medida, este Organismo Supervisor no puede absolver consultas sobre la aplicación de la normativa del Sistema Nacional de Control, pues ello escapa a la habilitación establecida en la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento.

  - “¿Es vinculante la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, para la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato?”

Conforme a lo señalado en el punto 1 de la presente opinión, las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos. En esa medida, este Organismo Supervisor no puede absolver consultas sobre la aplicación de la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, pues ello escapa a la habilitación establecida en la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento.

- CONCLUSIONES

  - En la ejecución de obras bajo el procedimiento especial regulado por el Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, las disposiciones de este decreto y del Decreto Supremo Nº 026-2006-VIVIENDA, que establece medidas complementarias al primero, resultan de aplicación en primer orden, siendo la normativa de contrataciones del Estado de aplicación supletoria.

  - En aquellos contratos derivados de procesos especiales convocados bajo el ámbito del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, que se hayan iniciado a partir del 01.FEB.2009, los artículos 41º de la Ley y 208º del Reglamento son de aplicación supletoria para la ejecución de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. En cambio, en aquellos contratos derivados de procesos especiales que se hayan iniciado antes del 01.FEB.2009, son de aplicación supletoria el artículo 42º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y el artículo 266º Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

  - En aquellos contratos derivados de procesos especiales convocados bajo el ámbito del Decreto de Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA, que se hayan iniciado antes del 01.FEB.2009, los plazos y procedimientos para la aprobación de prestaciones adicionales de obra superiores al quince por ciento (15%) del monto del contrato original, se regirán por los Decretos Supremos Nº 024-2006-VIVIENDA y Nº 026-2006-VIVIENDA, y, de manera supletoria, por el texto único ordenado y el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente.

Jesús María, 16 de marzo de 2011

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo

MPC/.

La disposición Complementaria Derogatoria Única de la Ley, establece lo siguiente:

“Única.- A partir de la vigencia de la presente norma, deróguense los siguientes dispositivos:

a) Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas modificatorias.

b) Las demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente norma.”

Publicado en el diario oficial El Peruano el 15.02.09.

“Cuarta.- En lo no previsto en el Decreto Supremo se aplicará supletoriamente el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decretos Supremos Nºs. 083 y 084-2004-PCM, respectivamente. El contrato y demás actos posteriores se regirán por la normativa general de contrataciones y adquisiciones del Estado referidas en el párrafo precedente.”

El 06 de noviembre de 2009.

“Cuarta Disposición Complementaria.- En lo no previsto en el presente Decreto Supremo se aplicará supletoriamente el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias.”

Hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original.

Criterio establecido en la Opinión Nº 003-2010/DTN, emitida por la Dirección Técnico Normativa de este Organismo Supervisor, con fecha 29 de enero de 2010.

Hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original.