T.D.: 1037662

OPINIÓN Nº 087-2011/DTN

Entidad:	OCA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - OCACSA

Asunto:	Solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra y resolución del contrato por acumulación de la penalidad por mora

Referencia:	Comunicación de fecha 27.JUN.2011

- ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el apoderado de OCACSA consulta sobre la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra y la resolución del contrato por acumulación de la penalidad por mora.

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la “Ley”), y la Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”).

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

- CONSULTAS Y ANÁLISIS

Las consultas formuladas son las siguientes:

  - “Se requiere saber si en el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, opera o no la denegatoria ficta luego de transcurrido el plazo de diez (10) días para que la Entidad emita la resolución aprobatoria de la solicitud de prestaciones adicionales de obra presentada por el contratista”

    - El artículo 207 del Reglamento regula la ejecución de prestaciones adicionales de obra por un monto menor al quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

Así, en su antepenúltimo párrafo, el referido artículo establece lo siguiente: “La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.” (El subrayado es agregado).

Como se aprecia, una vez que la Entidad recibe el presupuesto adicional de obra, cuenta con un plazo de diez (10) diez para pronunciarse sobre la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra, plazo en el que no solo debe emitir la resolución pronunciándose sobre tal solicitud, sino que también debe notificarla al contratista.

Es importante resaltar que la obligación de emitir y notificar la resolución en el plazo indicado debe ser cumplida por la Entidad tanto si decide aprobar la ejecución de las prestaciones adicionales de obra como si decide no aprobarla.

Por tanto, si la Entidad decide no autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de obra, también debe emitir una resolución en la que comunique tal decisión al contratista, notificándola dentro del plazo de diez (10) días de recibido el presupuesto adicional de obra.

    - De otro lado, debe indicarse que, si bien el artículo 207 del Reglamento precisa que la demora de la Entidad en emitir y notificar la resolución que autoriza la ejecución de prestaciones adicionales de obra es causal de ampliación del plazo contractual, este artículo no establece cuál sería la consecuencia de la demora de la Entidad en emitir y notificar la resolución mediante la cual deniega la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra.

No obstante, en la medida que el plazo para emitir y notificar dicha resolución se encuentra previsto en la normativa de contrataciones del Estado, corresponde a la Entidad asumir las consecuencias que el incumplimiento de este plazo genere, pudiendo el contratista incluso solicitar la ampliación del plazo contractual, en virtud de la causal del numeral 2) del artículo 200 del Reglamento: “Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad”.

Igualmente, si la Entidad no solo incumple el plazo para pronunciarse sobre la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra, sino que no llega a emitir la respectiva resolución, dicha Entidad será responsable por el perjuicio que su inacción ocasione a su institución, máxime si toda contratación pública presupone la satisfacción de una necesidad de interés general.

Cabe precisar que tanto si la Entidad se demora en emitir la resolución mediante la que se pronuncia sobre la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra, como si no llega a emitirla y notificarla al contratista, se produciría un incumplimiento a la normativa de contrataciones del Estado que generaría responsabilidad administrativa, siendo necesaria la determinación de responsabilidades y la imposición de las respectivas sanciones, de ser el caso.

    - Dicho lo anterior, debe indicarse que la denegatoria ficta en materia de contrataciones del Estado ha sido regulada en el artículo 55 de la Ley, únicamente cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado o el Titular de la Entidad, según corresponda a la cuantía de la contratación, no cumplan con emitir la resolución mediante la cual resuelven el recurso de apelación dentro del plazo previsto, con la finalidad que el interesado pueda interponer la acción contencioso – administrativa, de considerarlo pertinente.

Al respecto, resulta pertinente precisar que el fundamento de la institución de la denegatoria ficta es evitar que el interesado se vea perjudicado por la demora de la Entidad, brindándole la posibilidad de plantear el cuestionamiento objeto del recurso de apelación ante la vía judicial.

No obstante, el artículo 41 de la Ley señala expresamente que la decisión de la Entidad de aprobar o denegar la ejecución de prestaciones adicionales de obra no puede ser sometida a arbitraje, por lo que carecería de objeto aplicar la institución de la denegatoria ficta, al no existir la posibilidad de recurrir a otra instancia que se pronuncie sobre la procedencia de las prestaciones adicionales; ello sin perjuicio de la vulneración del artículo 55 de la Ley que la aplicación de esta figura supondría.

    - En virtud de lo expuesto, debe indicarse que, en caso del incumplimiento del plazo de diez (10) días hábiles para que la Entidad emita y notifique la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra, no puede aplicarse la institución de la denegatoria ficta.

  - “En el supuesto que resulte aplicable la denegatoria ficta en el numeral precedente, se requiere saber: (i) si la denegatoria ficta vulnera o no el principio de legalidad; y (ii) si corresponde o no computar el inicio de la aplicación de la penalidad diaria al día siguiente del vencimiento del plazo de diez (10) días para que la Entidad emita la resolución aprobatoria de la solicitud de prestaciones adicionales de obra presentada por el contratista”

Como se ha indicado al absolver la consulta anterior, en el ámbito de las contrataciones del Estado la denegatoria ficta se aplica únicamente respecto de la inobservancia del plazo para emitir la resolución mediante la cual se resuelve el recurso de apelación. Por tanto, no cabe la denegatoria ficta en el marco del procedimiento establecido en el artículo 207 del Reglamento para la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra.

  - “En caso no resulte aplicable la denegatoria ficta luego de transcurrido el plazo de diez (10) días para que la Entidad emita la resolución aprobatoria de la solicitud de prestaciones adicionales de obra presentada por el contratista, ni resulte aplicable el cómputo del inicio de la penalidad diaria al día siguiente del vencimiento del plazo de diez (10) días para que la Entidad emita la resolución aprobatoria de la solicitud de prestaciones adicionales de obra presentada por el contratista, se requiere saber si corresponde o no la acumulación del monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual vigente) y, por ende, si corresponde o no que la Entidad resuelva el contrato, al amparo del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF”

De conformidad con lo señalado al absolver la consulta 2.1, no cabe la denegatoria ficta en el marco del procedimiento establecido en el artículo 207 del Reglamento para la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra. En esa medida, si una Entidad decide no autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de obra, debe emitir una resolución en la que comunique tal decisión al contratista, notificándola dentro del plazo de diez (10) días de recibido el presupuesto adicional de obra.

Ahora bien, el artículo 165 del Reglamento establece que, en caso el contratista se retrase injustificadamente en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará una penalidad por cada día de atraso “hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente” (el subrayado es agregado).

Asimismo, el artículo 168 del Reglamento establece que la Entidad podrá resolver el contrato cuando el contratista “Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;”.

De esta manera, si un contratista se retrasa injustificadamente en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad contratante puede aplicarle una penalidad diaria hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, de llegarse a este monto la Entidad tiene la potestad de resolver el contrato.

Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 169 del Reglamento, cuando la resolución del contrato se debe a la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, la Entidad puede resolver el contrato sin necesidad de requerir previamente al contratista el cumplimiento de sus obligaciones.

Adicionalmente, debe indicarse que el artículo 209 del Reglamento establece que, de surgir alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a la conciliación o el arbitraje, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido este plazo la resolución del contrato habrá quedado consentida.

En tal orden de ideas, debe indicarse que ante el retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de un contrato, la Entidad puede aplicar la penalidad por mora; asimismo, si la aplicación de la penalidad por mora llega al diez por ciento (10%) del monto del contrato, la Entidad puede resolverlo. Si el contratista no se encuentra de acuerdo con tal decisión, puede cuestionarla mediante la conciliación y/o el arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo 209 del Reglamento.

  - “En caso no corresponda la acumulación del monto máximo de la penalidad (10% del monto del contrato vigente) y, por ende, no corresponda que la Entidad resuelva el contrato, se requiere saber si corresponde o no que la Entidad declare de oficio la nulidad del acto jurídico que resolvió el contrato por la acumulación de la penalidad máxima del contrato vigente”

De acuerdo con el literal i) del artículo 58 de la Ley y la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, es función de este Organismo Supervisor absolver las consultas de su competencia, esto es, aquellas consultas genéricas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, como se ha precisado en el punto 1) de la presente opinión.

En esa medida, este Organismo Supervisor no puede emitir opinión señalando si una Entidad debe declarar la nulidad de oficio de la resolución mediante la cual resolvió un contrato, pues determinar si se verifica un vicio de nulidad que amerita tal declaración, le compete exclusivamente al Titular de la Entidad.

Asimismo, si un contratista no se encuentra de acuerdo con la decisión adoptada por una Entidad de resolver un contrato de obra por haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, puede cuestionar tal decisión mediante la conciliación y/o el arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo 209 del Reglamento, tal como se ha indicado al absolver la consulta anterior.

- CONCLUSIONES

3.1	La Entidad tiene la obligación de emitir y notificar la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra en el plazo de diez (10) días de ser recibido el presupuesto adicional de obra, tanto si decide aprobar la ejecución de las prestaciones adicionales de obra como si decide no aprobarla.

3.2	En el ámbito de las contrataciones del Estado la denegatoria ficta se aplica únicamente respecto de la inobservancia del plazo para emitir la resolución mediante la cual se resuelve el recurso de apelación. Por tanto, no cabe la denegatoria ficta en el marco del procedimiento establecido en el artículo 207 del Reglamento para la solicitud de ejecución de prestaciones adicionales de obra.

3.3	Ante el retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de un contrato, la Entidad puede aplicar la penalidad por mora; asimismo, si la aplicación de la penalidad por mora llega al diez por ciento (10%) del monto del contrato, la Entidad puede resolverlo. Si el contratista no se encuentra de acuerdo con tal decisión, puede cuestionarla mediante la conciliación y/o el arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo 209 del Reglamento.

Jesús María, 4 de noviembre de 2011

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo

MPC/.

En la Opinión Nº 051-2010/DTN, se indicó que: “(…) si bien estos artículos (con relación a los artículos 201 y 207 del Reglamento) no señalan expresamente que dentro de dicho plazo la Entidad no solo debe emitir la respectiva resolución, sino también notificarla al contratista, ello resulta implícito, pues dicho plazo ha sido establecido con la finalidad de que, dentro de este, la Entidad adopte una decisión y la comunique formalmente al contratista (…) Así, de plantearse una interpretación contraria, la Entidad podría resolver, por ejemplo, la aprobación de un adicional en el plazo de diez (10) días y notificarlo en quince (15) días, lo que no se condice con la celeridad que la administración pública debe observar al pronunciarse sobre las solicitudes planteadas por los contratistas, pues ello repercute de forma directa en la oportuna satisfacción del interés de la Entidad en la contratación, que no es otro que la satisfacción del interés público.”

“Artículo 55.- Denegatoria Ficta

En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado según corresponda, no resuelvan y notifiquen sus resoluciones dentro del plazo que fija el Reglamento, los interesados considerarán denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente.” (El subrayado es agregado).

Cuando el valor referencial del proceso impugnado sea igual o inferior a seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias, es competencia del Titular de la Entidad resolver el recurso de apelación; en cambio, cuando el valor referencial sea superior a seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias, la competencia para resolver el recurso de apelación es del Tribunal de Contrataciones del Estado.

El retraso en la ejecución de las prestaciones será injustificado cuando no se haya solicitado y aprobado la ampliación del plazo contractual, por verificarse alguna de las causales previstas en el artículo 200 del Reglamento.