Sumilla:  “A su vez el artículo 239 del Reglamento prevé que las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato, se imputaran a todos los integrantes del mismo, aplicándosele a cada uno de ellos la sanción que le corresponda”.

Lima, 17 de Mayo de 2011

VISTO, en sesión de fecha 16 de mayo de 2011 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente № 1664/2010.TC sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio La Alameda integrada por las empresas CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. Y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L., por su supuesta responsabilidad en la resolución del contrato, por causal atribuible a su parte, y por la presentación de documentación falsa y/o inexacta durante la Adjudicación Directa Pública № 001-2009-MDC/CEP, convocado por la Municipalidad Distrital de Coishco, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento integral de la Av. Jorge Chávez, Distrito de Coishco - Santa - Ancash”; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

- El 01 de febrero del 2009, la Municipalidad Distrital de Coishco, en adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación Directa Pública № 001-2009-MDC/CEP, para la ejecución de obra: “Mejoramiento integral de la Av. Jorge Chávez, Distrito de Coishco - Santa - Ancash”, por un valor referencial ascendente a S/. 1 179 969.06 (Un millón ciento setenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve con 06/100 Nuevos Soles).

- Con fecha 16 de diciembre de 2009, se realizó el acto público de otorgamiento de la Buena Pro, la misma que fue adjudicada a favor del Consorcio La Alameda integrada por las empresas CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. Y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L., en adelante el Consorcio.

- A través de la Carta № 021-2009-MDC-CEP de fecha 17 de diciembre de 2009, la Entidad requirió al Postor a fin que cumpliera con apersonarse para la suscripción del contrato dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, debiendo además remitir entre otros documentos, la garantía de fiel cumplimiento. Razón por la cual, el Postor presentó la Carta Fianza № 00702-2009 de fecha 21 de diciembre de 2009, emitida por la Caja Municipal del Santa S.A. por el importe de S/. 117.996.90.

- El 18 de diciembre de 2009, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato derivado del presente proceso de selección, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento integral de la Av. Jorge Chávez, Distrito de Coishco - Santa - Ancash”, por el monto de S/. 1 179 969.06, y con un plazo de ejecución contractual de noventa (90) días calendarios a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184 del Reglamento.

- A través del Informe № 012-2010/JCPS-GSM-MDC de fecha 19 de abril de 2010, el Gerente de Obra comunicó al Ingeniero Supervisor de la Obra, entre otros, que a la fecha la ejecución de la obra se encontraba ejecutada físicamente al 56.74%, debiendo tener según el calendario valorizado de avance de obra un avance de 80.90% de ejecución acumulada.

- A través de Carta № 016-2010-GM/MDC de fecha 16 de agosto de 2010, notificada vía conducto notarial el 17 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Consorcio la resolución total del Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, atendiendo a la Resolución de Gerencia Municipal № 001-2010-GM/MDC, mediante la cual se determinó la penalidad por mora incurrida por éste, el cual superaba el monto máximo del 10% del monto del Contrato. Asimismo, en la citada resolución se ordenó la ejecución de las Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de materiales para el cobro de la penalidad y el pago de gastos administrativos y notariales.

- En ese sentido, a través del Oficio № 011-2010-GM-MDC, la Entidad solicitó a la Caja Municipal del Santa S.A. la ejecución de las Cartas Fianzas № 00702-2009, № 0072-2010, № 0073-2010 de fechas 21 de diciembre de 2009, 15 de marzo de 2010, respectivamente, las mismas que fueron presentadas por el Consorcio como garantías de fiel cumplimiento, adelantos directos y de materiales. En atención a ello, mediante Carta № 006-2010/ACC-CMAC-SANTA de fecha 09 de julio de 2010, dicha institución financiera comunicó que de la verificación efectuada en su sistema se ha determinado que: (i) La Carta Fianza № 00702-2009 por el monto de S/. 117 996.90 (Fiel Cumplimiento), la Carta Fianza № 0073-2010 por el monto de S/. 235 993.81 (Adelanto Directo) y la Carta Fianza № 0072-2010 por el monto de S/. 471,987.62 (Adelanto de Materiales), no habían sido emitidas por su representada, por lo que su contenido en el fondo y forma eran falsos.

- Mediante escritos presentados el 17 y 20 de noviembre de 2010, respectivamente, la Entidad comunicó a este Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, las supuestas infracciones cometidas por la Consorcio al haber dado lugar a la resolución del contrato materia del presente proceso de selección; así como por la presentación de documentación falsa o inexacta, infracciones previstas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y, en los literales b) e i) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento.

- Mediante decreto de fecha 24 de noviembre de 2010, el Tribunal requirió a la Entidad a fin que señalase si la controversia había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de conflictos.

- Con decreto de fecha 07 de enero de 2011, el Tribunal reiteró a la Entidad para que cumpliera con remitir la información y documentación requerida mediante decreto de fecha 24 de noviembre de 2010.

- A través del decreto de fecha 21 de enero de 2011, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, toda vez que la Entidad no cumplió con remitir la documentación solicitada de manera reiterada mediante decreto de fecha 24 de noviembre de 2010 y 07 de enero de 2011.

- Con decreto de fecha 31 de enero de 2011, se solicitó información adicional a la Entidad, a fin de que remitiera la carta notarial de resolución de contrato debidamente diligenciada vía conducto notarial. Sin embargo, la Entidad no cumplió con remitir lo solicitado, razón por la cual, mediante decreto de fecha 15 de febrero de 2011, se reiteró a fin que cumpla con presentar lo requerido mediante decreto de fecha 31 de enero de 2011.

- A través del Oficio № 042-2011-AC-MDC presentado el 22 de febrero de 2011, la Entidad remitió la Carta № 016-2010-GM/MDC de fecha 16 de agosto del 2010, mediante la cual comunicó al Consorcio la resolución del Contrato, con la constancia notarial de su diligenciamiento.

- Mediante el Acuerdo № 122/2011.TC-S1 de fecha 22 de febrero de 2011, notificado el 26 de marzo del mismo año, el Tribunal acordó iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad la resolución del Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, así como por la presentación de supuesta documentación falsa y/o inexacta, consistente en las Cartas Fianzas № № 00702-2009, № 0073-2010 y № 0072-2010, causales de sanción previstas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento.

- Con decreto de fecha 01 de marzo de 2011, el Tribunal inició el procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, derivado de la Adjudicación Directa Pública № 001-2009-MDC/CEP, primera convocatoria, por causal atribuible a su parte, así como por haber presentado las Cartas Fianzas №  00702-2009, № 0073-2010 y № 0072-2010, emitidas por la Caja Municipal del Santa S.A., documentos supuestamente falsos y/o inexactos, infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento. Asimismo, se les otorgó el plazo de diez días (10) hábiles para que presentaran sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

- El 08 de abril de 2011, a través de los escritos, las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. integrantes del Consorcio presentaron su escrito de descargos, bajo los siguientes términos:

- Con relación a la supuesta causal de resolución de contrato, debemos señalar que de acuerdo a nuestra promesa formal de consorcio y contrato de consorcio, las partes que integran el consorcio presentan sus obligaciones de la siguiente manera: (i) CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. (50% de participación), SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. (40 % de participación) y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.,. (10 % de participación) (sic)

- Así pues, que de acuerdo a las obligaciones asumidas por las empresas que integran el presente consorcio, la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., tenía el 50% de obligaciones para la ejecución del contrato, así como la empresa encargada de la presentación de las cartas fianzas para la etapa de ejecución contractual. (sic)

- En efecto, la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. presentó las Cartas Fianzas №  00702-2009, № 0073-2010 y № 0072-2010, emitidas por la Caja Municipal del Santa S.A., lo cual en forma irresponsable utilizó sólo una parte para la ejecución de la obra, descuidando su ejecución, hecho que tuvo como consecuencia que la Entidad le resolviera el contrato al haber acumulado la penalidad máximo de mora. (sic)

- Al respecto, dentro de este contexto, solicitamos al Tribunal la individualización de la infracción de acuerdo al artículo 239 del Reglamento, toda vez que la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. (integrante del Consorcio) es la que tiene responsabilidad en la resolución del contrato, mientras que las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. (integrantes del Consorcio) no tienen ninguna  responsabilidad en este supuesto de hecho sancionable. (sic)

- De otro lado, con relación a la presentación de documentación falsa y/o inexacta, de acuerdo al artículo 62 del Reglamento, la empresa  CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. (integrante del Consorcio) es la responsable sobre la veracidad de los documentos presentados en la etapa de ejecución contractual de acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato de Consorcio. Asimismo, este hecho fue denunciado ante el Ministerio Público por parte de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.  (integrante del Consorcio). (sic)

- Finalmente, las empresas antes mencionadas solicitaron se declare no ha lugar a la imposición de sanción administrativa.

- El 11 de abril de 2011, venció el plazo para que la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. (integrante del Consorcio) presentara sus descargos, razón por la que, mediante decreto de fecha 14 de abril de 2011, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos. Asimismo, se tuvo por apersonada a las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L., integrantes del Consorcio a la instancia administrativa, y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resolviera.

FUNDAMENTACIÓN:

- El numeral 1 del artículo 235 de la Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.

- En ese sentido, el Tribunal es el órgano que tiene a su cargo el conocimiento y resolución de los procedimientos de imposición de sanción de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, en los casos expresamente tipificados en el artículo 51 y 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo № 1017, norma aplicable al momento de la presunta comisión de la infracción, y en los casos expresamente previstos en el artículo 237 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo № 184-2008-EF, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan adoptar a las Entidades, dentro de sus respectivas atribuciones, en salvaguarda de sus intereses.

- El presente caso está referido a la supuesta responsabilidad del Consorcio por la resolución del Contrato fecha 18 de diciembre de 2009, derivado de la Adjudicación Directa Pública № 001-2009-MDC/CEP, primera convocatoria, así como por haber presentado las Cartas Fianzas №  00702-2009, № 0073-2010 y № 0072-2010, emitidas por la Caja Municipal del Santa S.A., documentos supuestamente falsos y/o inexactos, infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, norma vigente al momento de suscitado el hecho imputado.

- A continuación, este Colegiado evaluará de manera independiente cada una de las causales precitadas.

- Sobre la supuesta responsabilidad del Consorcio en la resolución del Contrato fecha 18 de diciembre de 2009 por causal atribuible a su parte:

- Al respecto, la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal b) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible a la Contratista.

- Sobre el particular, el artículo 168 del Reglamento prescribe las causales de resolución por incumplimiento, siendo que la Entidad podrá resolver el contrato  cuando el Contratista: 1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 2) Haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; y 3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

- Ahora bien, el procedimiento de resolución contractual, cuya observancia es condición necesaria para evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter administrativo, se encuentra previsto en el artículo 169 del Reglamento, según el cual en caso de llegar a acumular el monto máximo de penalidad por mora en la ejecución de las prestaciones a  cargo, la parte que resulte perjudicada con tal hecho no necesitaba efectuar requerimiento previo a la resolución del contrato. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

- De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si se logra verificar que la Entidad no ha resuelto el contrato en observancia de las normas citadas, la conducta no será pasible de sanción.

- En ese orden de ideas, corresponde determinar de manera previa si la Entidad ha seguido el debido procedimiento para la resolución del contrato, conforme a lo previsto en los artículos 168 y 169 del Reglamento.

- De los documentos obrantes en autos, se advierte que a través de la Carta № 016-2010-GM/MDC de fecha 16 de agosto de 2010, notificada vía conducto notarial el 17 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del vínculo contractual, toda vez que había llegado a acumular el máximo de penalidad por mora, causal atribuible a su parte.

- En tal sentido, se verifica que la Entidad ha observado la formalidad establecida en el artículo 168 y 169 del Reglamento, requisito indispensable de verificación del cumplimiento del debido procedimiento de resolución de contrato, a fin que la acción del Consorcio al haber llegado a acumular la penalidad máxima de mora -que dio lugar a la resolución del contrato por causa atribuible a su parte- sea típica.

- En consecuencia, corresponde a este colegiado determinar si la resolución del contrato se originó por causa imputable al Consorcio o no.

- Así, pues, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley, los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. En esta misma línea, el artículo 142 del Reglamento prevé que el contrato es obligatorio para las partes que lo suscriben.

- De lo expuesto, obra en autos, el Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, cuyo objeto era la ejecución de obra: Mejoramiento integral de la Av. Jorge Chávez, Distrito de Coishco - Santa - Ancash, con un plazo de ejecución contractual noventa (90) días calendarios a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184 del Reglamento; no obstante ello, la Entidad con ocasión a su apersonamiento informó que el Consorcio no habría cumplido con ejecutar la obra dentro de los plazos establecidos, hecho que ha desencadenado la resolución del citado contrato.

- En atención a ello, fluye de los antecedentes administrativos, la Carta № 016-2010-GM/MDC de fecha 17 de agosto de 2010, mediante la cual la Entidad le comunicó al Consorcio que habiendo transcurrido ciento treinta y un días (131) días calendarios del plazo pactado para la ejecución de la obra, éste no había cumplido con sus obligaciones contractuales, llegando a acumular el monto máximo de penalidad de mora, incumpliendo de esta manera con su obligación descrito en el punto 8.2 de la Cláusula Novena del contrato de obra.

- Conforme lo establecido en el artículo 165 del Reglamento, en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, corresponde a la Entidad aplicarle una penalidad por cada día de atraso hasta por un máximo del diez por ciento (10%) del monto del contrato o, cuando corresponda, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente. (el negrita es nuestro)

- Al respecto, es preciso indicar que la penalidad por mora tienen por finalidad, incentivar al contratista a cumplir con los plazos establecidos en el contrato; por tanto, se deduce que la penalidad por mora sanciona el retraso en la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratistas,  constituyéndose como el mecanismo coercitivo idóneo para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por ellos.

- Adicionalmente a lo expuesto, la aplicación de la penalidad por mora cumple una función resarcitoria de los eventuales daños y perjuicios que el contratista haya ocasionado a la Entidad con su cumplimiento tardío, la cual se concibe como un mecanismo destinado a fijar la reparación en caso de cumplimiento tardío y siempre que este incumplimiento sea imputable al deudor .

- Ahora bien, a través de la Carta de Compromiso de Plazo de Ejecución de las Bases Administrativas del citado proceso de selección, el Consorcio se comprometió a ejecutar la obra en el plazo de noventa (90) días calendario, por lo que al ser favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, suscribió el Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consorcio estaba obligado a ejecutar sus prestaciones a cargo dentro del plazo antes mencionado.

De lo antes expuesto, resulta lógico que sean los postores los únicos responsables de los términos consignados en su oferta presentado en el proceso de selección, por lo que su sola presentación los vincula jurídicamente, de modo que el eventual otorgamiento de la buena pro a favor del ganador y la consecuente suscripción contractual, obliga a este último a cumplir con lo ofertado dentro del plazo señalado, para lo cual aquél de manera diligente debe prever que dicha prestación se realice en las condiciones pactadas.

- Según se observa, queda claro que sus obligaciones contractuales deberían ser en óptimas condiciones y conforme al plazo estipulado, según se  desprende de lo expresado por ambas partes. Pese a ello, ha quedado acreditado en el presente caso que, al 03 de abril de 2010, fecha límite para el cumplimiento de sus obligaciones, el Consorcio no cumplió con avanzar la obra y/o hacer efectivo las prestaciones que tenía a cargo. Tal situación fáctica se infiere de lo informado por la Entidad, así como de las comunicaciones cursadas al Consorcio.

- Sobre la base de lo expuesto, y en virtud al derecho de defensa que ampara a los administrados, las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. integrantes del Consorcio han deslindando responsabilidad a la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., toda vez que ésta tenía el 50% de participación en las obligaciones para la ejecución del contrato, así como la empresa encargada de la presentación de las cartas fianzas para la etapa de ejecución contractual.

- En principio, se debe tener en cuenta que la responsabilidad de los integrantes de un Consorcio en la etapa de ejecución contractual, ha sido regulada por el artículo 145 del Reglamento, cuyo tercer y cuarto párrafo establece que los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto del incumplimiento del contrato, estando facultada la Entidad, en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los daños y perjuicios causados. El incumplimiento del contrato generará la imposición de sanciones administrativas que se aplicaran a todos los integrantes del consorcio, aún cuando se hayan individualizado las obligaciones y precisado la participación de cada uno. (el subrayado y negrita es nuestro)

- A su vez el artículo 239 del Reglamento prevé que las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato, se imputaran a todos los integrantes del mismo, aplicándosele a cada uno de ellos la sanción que le corresponda.

- Nótese,  entonces que la solidaridad legal de las empresas integrantes de un consorcio respecto de las responsabilidades administrativas en la etapa de ejecución contractual, está expresamente establecida para las causales de sanción en el caso de incumplimiento del contrato, la cual se determina con el contrato de consorcio y, de no ser ése el caso, se presumirá la participación conjunta y responsabilidad solidaria.

- Sin embargo, cabe precisar que lo solicitado por las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. integrantes del Consorcio, referido a la individualización de los infractores en la resolución del contrato, no resulta amparable en tanto ello condice con lo establecido con el artículo 36 de la Ley y el artículo 239 del Reglamento, en la medida que todos los integrantes del Consorcio se comprometieron a cumplir con sus obligaciones contractuales, a tenor de la Cláusula Quinta del Contrato del Consorcio de fecha 10 de diciembre de 2010.

Y es que aún cuando las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. integrantes del Consorcio, han señalado que el 50% de las obligaciones para le ejecución de contrato dentro de los plazos previstos, era de la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., ello no los exime de responsabilidad administrativa, tal y como lo ha establecido la normativa que rige las contrataciones públicas, la misma que ha previsto que las empresas consorciadas durante la ejecución contractual velen por el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por cada uno de los integrantes del consorcio.

- En relación a lo expuesto, quedo claro que los integrantes del Consorcio no cumplieron con ejecutar la obra dentro del plazo establecido en el Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, más aún, durante el trámite del presente procedimiento administrativo sancionador el Consorcio no llegó a demostrar, tampoco, que la Entidad haya incumplido sus obligaciones. Por lo tanto, el Consorcio estaba obligado a dar cumplimiento fiel a las obligaciones dentro del plazo estipulado en el contrato, deslindándose por tanto cualquier atisbo de subjetividad respecto a la resolución del contrato.

- Por las consideraciones expuestas, este Colegiado determina que en el presente caso se ha configurado la causal tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal b) numeral 1 del artículo 237 del Reglamento, la cual se encuentra sancionada con inhabilitación temporal para ser postor y contratar con el Estado por un período no menor de uno (1) ni mayor de tres (3) años.

- Sobre la supuesta responsabilidad por la presentación de documentos falsos y/o inexactos:

- Al respecto, el literal i) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento, establece que serán sancionados aquellos postores que presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.

- En primer lugar, debe tenerse presente que, la infracción imputada al Contratista se configura con la sola presentación de documentos falsos y/o inexactos ante la Entidad o al OSCE, es decir con la sola afectación del Principio de Presunción de Veracidad consagrado en el acápite 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley № 27444, del Procedimiento Administrativo General, sin que la norma exija otros factores adicionales, por cuanto la Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

- Por otro lado, el literal c) del artículo 42 del Reglamento establece que los postores y/o contratistas son responsables de la veracidad de los documentos e información que presentan para efectos de un proceso de selección determinado.

- Asimismo, el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole juris tantum pues admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos

- Ahora bien, para la configuración del supuesto de presentación de documentación falsa, se requiere previamente acreditar su falsedad, esto es que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos por el órgano o agente emisor o que, siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.

Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura ante la presentación de documentos no concordantes con la realidad, que constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento de los Principios de Presunción de Veracidad y Moralidad.

- En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista está referida a que éste habría presentado, documentos falsos, consistentes en: (i) La Carta Fianza № 00702-2009 por el monto de S/. 117 996.90 (Fiel Cumplimiento), (ii) La Carta Fianza № 0073-2010 por el monto de S/. 235 993.81 (Adelanto Directo) y (iii) La Carta Fianza № 0072-2010 por el monto de S/. 471,987.62 (Adelanto de Materiales), supuestamente emitidas por la Caja Municipal del Santa S.A.

- Conforme a lo expuesto, corresponde al Tribunal pronunciarse respecto de la validez de los documentos cuestionados, a fin de verificar si resulta procedente imponer al Proveedor la sanción administrativa que el Reglamento ha previsto para estos casos.

- Al respecto, y en base a la documentación obrante en autos, se ha verificado que el Contratista presentó, ante la Entidad, (i) La Carta Fianza № 00702-2009 por el monto de S/. 117 996.90 (Fiel Cumplimiento), (ii) La Carta Fianza № 0073-2010 por el monto de S/. 235 993.81 (Adelanto Directo) y (iii) La Carta Fianza № 0072-2010 por el monto de S/. 471,987.62 (Adelanto de Materiales), supuestamente emitidas por la Caja Municipal del Santa S.A., documentos obrantes a folios 144, 145 y 146 del expediente administrativo.

- Fluye de los antecedentes administrativos, que la imputación se sustenta en la información remitida a través de la Carta № 006-2010/ACC-CMAC-SANTA de fecha 09 de julio de 2010, mediante la cual la Caja Municipal del Santa S.A. manifestó lo siguiente: «Las Cartas Fianzas № 00702-2009, № 0073-2010 y № 0072-2010, no han sido emitidas por la Caja Municipal del Santa S.A., por lo que su contenido en fondo y forma es completamente falso». (el resaltado es nuestro).

- Ahora bien, en mérito de la comunicación remitida por el agente emisor de los documentos cuestionados y en aplicación del Principio de Verdad Material previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, se tiene que las Cartas Fianzas № 00702-2009, № 0073-2010 y № 0072-2010, presentadas por el Consorcio ante la Entidad constituyen documentación falsa,  toda vez que el propio agente emisor, a través de una comunicación oficial, comunicó éstos no habían sido expedidos por su Institución, motivo por el cual queda demostrado fehacientemente la falsedad de las citas cartas fianzas, ya que, para que se configure este tipo de infracción constituye merito suficiente que los documentos cuestionados no hayan sido expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido, criterio que ha sido recogido a través de este Tribunal en sendas resoluciones.

- En razón a lo expuesto en el numeral precedente, y en base a lo informado por la Caja Municipal del Santa S.A., queda acreditado que el Consorcio presentó ante la Entidad documentación falsa, con la finalidad de de cumplir con sus obligaciones asumidas en el Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009.

- Sobre la base de lo expuesto, en virtud al derecho de defensa que ampara a los administrados, las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. integrantes del Consorcio, manifestaron que la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. había presentado las Cartas Fianzas №  00702-2009, № 0073-2010 y № 0072-2010, emitidas supuestamente por la Caja Municipal del Santa S.A., la misma que era responsable sobre la veracidad de las citadas cartas fianzas de acuerdo a la Cláusula Cuarta del contrato de consorcio, razón por la cual, solicitó a este Colegiado la individualización de la responsabilidad en la presentación de los documentos falsos.

- Al respecto, se debe tener en cuenta que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 239 del Reglamento, las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su participación en el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiere lugar, siempre que pudiera individualizarse al infractor (el resaltado es nuestro). En atención a ello, obra en el expediente administrativo, el Contrato de Consorcio de fecha 10 de diciembre de 2009, mediante el cual las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. (integrantes del Consorcio), designaron como representante legal y administrador del Consorcio al señor Juan Enrique Cerpa Perales, Gerente General de la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., el mismo que tenía entre otras funciones, solicitar fianza o cartas fianzas.

En esa medida, queda fehacientemente comprobado que el representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., era el responsable de la veracidad de los documentos falsos presentados ante la Entidad, conforme se estableció en el contrato de consorcio, máxime si éste no ha negado que su conducta este inmersa en infracción, toda vez que no ha desvirtuado ni cuestionado la veracidad de los documentos falsos.

- Por lo expuesto, siendo factible individualizar al infractor, corresponde eximir de responsabilidad a las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. puesto que se ha verificado en autos que éstas no tuvieron a su cargo la presentación de las cartas fianzas cuestionadas, motivo por el cual este Colegiado considera que las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. no son pasibles de sanción por la comisión de la infracción contenida en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en concordancia con el literal i) numeral 1 del artículo 237 de su Reglamento, razón por la cual corresponde amparar en este extremo lo alegado por las citadas empresas integrantes del Consorcio.

- En consecuencia, en el caso materia de autos se ha verificado la existencia de un innegable vínculo entre la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. (integrante del Consorcio) y la conducta prevista en la norma como infracción. Por este motivo, debe concluirse que la infracción se ha cometido y que su autor ha sido la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., siendo que ésta no ha presentado argumentos y/o documentación adicional que permitan justificar su conducta que está inmersa en infracción, a pesar de haber sido debidamente notificado mediante Cedula de Notificación № 7751/2011.TC., según constancia que obra en autos.

- Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en concordancia con el literal i) numeral 1 del artículo 237 de su Reglamento y, consecuentemente, existe mérito suficiente para imponer la correspondiente sanción administrativa.

- Sobre la determinación de la sanción a imponerse.

- De conformidad con el artículo 237 del Reglamento, las infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 1, relativa a la resolución del contrato, así como a la presentación de documentación falsa,  son sancionadas con inhabilitación temporal al infractor en su derecho para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por un período no menor de uno (1) ni mayor a tres (3) años.

- En ese orden de ideas, a efectos de graduar la sanción administrativa a imponerse, debe considerarse los criterios establecidos en el artículo 245 del Reglamento.

- En ese sentido, en relación con la naturaleza de la infracción cometida (resolución del contrato), es importante señalar que la conducta efectuada por las empresas integrantes del Consorcio reviste de una considerable gravedad en la medida que desde el momento en que se asumieron un compromiso contractual frente a la Entidad, aquellas se encontraban llamadas a cumplir cabalmente con lo ofrecido, máxime si es conocido que ante un eventual incumplimiento se verían seriamente afectados intereses de carácter público así como retrasado el cumplimiento de las metas institucionales de la Entidad.

Asimismo, y respecto a la naturaleza de la infracción cometida por la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. (presentación de documentos falsos), se advierte que ésta reviste una considerable gravedad, debido a la vulneración del Principio de Moralidad que debe regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas y que, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares que sostienen las relaciones entre la Administración Pública y los administrados.

- En igual sentido, en cuanto al criterio de intencionalidad del infractor, debe precisarse que para graduar la sanción constituye un factor subjetivo que se dirige a medir el nivel de participación de la voluntad del agente en la comisión del ilícito. En tal sentido, resulta materialmente imposible que su probanza repose, en estricto, sobre la base de un medio probatorio objetivo. Por el contrario, a efectos de medir la intencionalidad, basta tomar en consideración una serie de hechos ciertos que permitan inferir claramente que existió voluntad de parte del infractor en la comisión del tipo, sea porque quiso obtener provecho propio o sea porque, en el peor de los casos, quiso causar algún tipo de daño. Por ello, los documentos falsos presentados por la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L., según el Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, eran requisitos indispensables para la ejecución de la obra, lo que revela la existencia de intencionalidad en la comisión del ilícito.

- De esta manera, en lo que atañe al daño causado, es relevante tomar en cuenta, por un lado, la cuantía que subyace Contrato de fecha 18 de diciembre de 2009, por el monto de S/. 1 179 969.06 nuevos soles y, por el otro, que el incumplimiento en la ejecución de contrato por parte de las empresas integrantes del Consorcio generó un daño a la Entidad, causando el retraso en el cumplimiento de sus objetivos, el cual había sido programado y presupuestado con anticipación.

- Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las condiciones del infractor y de su conducta procesal durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, abona a favor de las infractores la ausencia de antecedentes en la comisión de infracciones, así como que durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador las empresas SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. (integrante del Consorcio) presentaron sus descargos; mientras que la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. no ha efectuado la presentación de sus descargos, la misma que ha incurrido en la comisión de dos infracciones previstas en la norma.

- Por último, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

- Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Presidente del OSCE los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Doctor Carlos Vicente Navas Rondón y la intervención de las Vocales Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y Dra. Ada Basulto Liewald, y atendiendo a la reconformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución № 103-2011-OSCE/PRE de fecha 15 de febrero de 2011, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 aprobado por Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo № 184-2008-EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo № 006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

- Imponer a la empresa SERVIL CONSTRUCCIONES S.A.C., sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de catorce (14) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal b) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su notificación.

- Imponer a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de catorce (14) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal b) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su notificación.

- Imponer a la empresa CONSTRUCCIONES & FABRICACIONES JENCERPE E.I.R.L. sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de dieciocho (18) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por las infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su notificación.

- Comunicar la presente Resolución a la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), para las anotaciones de Ley.

- Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

- Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, a efectos de que se formalice las acciones judiciales que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL           		                                                                VOCAL

ss.

Navas Rondón

Ramírez Maynetto

Basulto Liewald

Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas

51.1 Infracciones

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

(…)

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su  parte;

Artículo 237.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, participantes, postores y contratistas

El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

(…)

2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte.

OSTERLING PARODI, Felipe. Las Obligaciones. Vol. VI. 5ª edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. Pág. 224.

“Artículo 237.- Infracciones y sanciones administrativas.- 1. Infracciones se impondrá sanción administrativa a los proveedores, postores y/o contratistas que:

(…) i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades o al Tribunal del OSCE(…)”

El Principio de Presunción de Veracidad consiste en “el deber de suponer – por adelantado y con carácter provisorio – que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento que intervengan (rige tanto las relaciones de la Administración Pública con sus agentes como con el público). Sustituye la tradicional duda o escepticismo de la autoridad sobre los administrados”. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuarta Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2005; pp. 74 -75.

Documento obrante a folio 147 del expediente administrativo.

Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción.-

Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

1) Naturaleza de la infracción.

2) Intencionalidad del infractor.

3) Daño causado.

4) Reiterancia

5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.

6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.

7) Condiciones del infractor.

8) Conducta procesa del infractor.

Articulo 427.- Falsificación de documentos

“El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días multa, si se trata de un documento privado”..