Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Resolución Nº 1200/2007.TC-S3 Sumilla : La configuración del supuesto de hecho de la norma tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento requiere previamente acreditar que el contrato haya sido resuelto por causas atribuibles al Contratista de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 226 del Reglamento. Lima, 22.AGOSTO.2007 Visto, en sesión de fecha 21 de agosto de 2007 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el Expediente N.° 238/2007.TC sobre procedimiento administrativo sancionador contra el señor Gilmer Wilson Villanueva Cotrina por supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato RCO-5960020-KF de fecha 12 de enero de 2006 por causa atribuible al Contratista, materia de la Adjudicación Directa Selectiva N.º ADS-0021-2005-RCO/PETROPERU para la ejecución de la Obra: Construcción de Losa para Disposición de Residuos Contaminados, y; atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES: El 23 de noviembre de 2005, Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU), en adelante la Entidad, convocó el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N.º ADS-0021-2005-RCO/PETROPERU para la ejecución de la Obra: Construcción de Losa para Disposición de Residuos Contaminados. Como resultado del referido proceso de selección, el Comité Especial otorgó la Buena Pro al señor Gilmer Wilson Villanueva Cotrina, en adelante el Contratista. El 12 de enero de 2006, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato RCO-5960020-KF por un monto ascendente a US$ 46 080,63 (Cuarenta y Seis Mil Ochenta con 63/100 dólares americanos). El 19 de junio de 2006, mediante Carta GEOC-RE-M-162-2006, la Entidad comunicó al Contratista que, luego de haber entregado el terreno, el plazo de ejecución se inició el 1 de junio de 2006; sin embargo solo han controlado cuatro (4) días efectivos de trabajo, motivo por el cual exhorta al Contratista para que cumpla con el cronograma de ejecución de la obra. El 11 de agosto de 2006, mediante Carta GEOC-RE-222-2006 RE-M-226-2006, remitida vía conducto notarial, la Entidad requirió al Contratista para que en el plazo de quince (15) días cumpla con reiniciar los trabajos encargados, bajo apercibimiento de resolver el Contrato, en virtud a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM[1], en lo sucesivo el Reglamento. Habiéndose cumplido el plazo para que el Contratista cumpla con la obligación contractual, el 15 de setiembre de 2006, mediante Carta GEOC-117-2006, remitida vía conducto notarial, la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato. Mediante Informe Legal N.º GOPC-AL-027-2006 de fecha 6 de octubre de 2006, el asesor legal de la Entidad comunica que el Departamento de Refinación de Operaciones Conchán indicó que desde el inicio de la obra el Contratista demostró falta de interés por ejecutar los trabajos, sólo hasta el 19 de junio de 2006 el contratista había realizado cuatro (4) días efectivos de trabajo. El 9 de febrero de 2007 mediante Carta GOPC-AD-UL-028-2007, la Entidad puso en conocimiento de este Tribunal la resolución del Contrato N.º RCO-5960020-KF, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS-021-2005-RCO/PETROPERU, por causa atribuible al Contratista, asimismo, comunica que no existe proceso conciliatorio, ni arbitraje en trámite. Mediante decreto de fecha 14 de febrero de 2007, el Tribunal dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador al Contratista por supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato N.º RCO-5960020-KF de fecha 12 de enero de 2006 por causa atribuible a su parte, emplazándolo para que cumpla con formular sus descargos en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos. El 28 de marzo de 2007, previa razón de la Secretaría del Tribunal, se sobrecartó a otra dirección la cédula de notificación que comunicó al Contratista el inicio del procedimiento administrativo sancionador. El 7 de mayo de 2007, el Contratista solicitó al Tribunal plazo adicional para presentar sus descargos. Mediante decreto de fecha 8 de mayo de 2007, el Tribunal otorgó al Contratista el plazo de dos (2) días a fin que formule sus descargos. El 13 de junio de 2007, previa razón de la Secretaria del Tribunal, se hizo efectivo al Contratista el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, constituida mediante Resolución Nº 279-2007-CONSUCODE/PRE del 21 de mayo del 2007, en virtud a que el Contratista no cumplió con remitir los descargos respectivos. FUNDAMENTACION El presente procedimiento está referido a la supuesta responsabilidad del Contratista por la resolución del Contrato RCO-5960020-KF de fecha 12 de enero de 2006, por causa atribuible a su parte; supuesto de hecho del tipo legal previsto en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento[2], norma vigente al momento de suscitado los hechos imputados. El inciso c) del artículo 41 del Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, en concordancia con el numeral 1) del artículo 225º del Reglamento, dispone que la Entidad podrá resolver el contrato, si es que el Contratista incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido para ello. En ese sentido, se debe tener presente que para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción invocada en el numeral precedente, se requiere previamente acreditar que el contrato haya sido resuelto por causa atribuible al Contratista, asimismo que la Entidad haya observado la formalidad del procedimiento de resolución de contrato que establece el artículo 226 del Reglamento. En Primer lugar, corresponde evaluar si la Entidad ha cumplido con el procedimiento de resolución de contrato, conforme lo previsto en los artículos 225 y 226 del Reglamento. En ese sentido, a efectos de acreditar el cumplimiento del debido procedimiento de resolución de contrato, la Entidad ha remitido, vía conducto notarial, dos (2) cartas: (i) Carta GEOC-RE-222-2006[3], recibida por el Contratista el 11 de agosto de 2006, mediante la cual se le requiere para que reinicie los trabajos de la obra: “Construcción de losa para disposición de residuos contaminados”, y; (ii) Carta GEOC-117-2006[4], recibida por el Contratista el 15 de setiembre de 2006, la cual comunicó la resolución del contrato, en razón al incumplimiento contractual del Contratista. Por lo expuesto, se verifica que la Entidad ha respetado la formalidad que reviste el procedimiento de resolución contractual. En segundo lugar, corresponde a este Colegiado determinar si el Contratista es responsable de la resolución del Contrato, es decir, si las prestaciones pactadas en ella fueron incumplidas por causas ajenas a su voluntad, por negligencia o de manera intencional, puesto que en el supuesto hecho que la resolución del Contrato se hubiere producido por razones de fuerza mayor o caso fortuito, estaremos ante causas justificadas de la inejecución de obligaciones. De la documentación que obra en autos, se observa que mediante Contrato RCO-5960020-KF[5] suscrito el 12 de enero de 2006, el Contratista se comprometió a la ejecución de la obra: “Construcción de Losa para Disposición de Residuos Contaminados”, por un monto ascendente a US$ 46 080,63 (Cuarenta y Seis Mil Ochenta con 63/100 dólares americanos), en el plazo de setenta y dos (72) días naturales, cuyo cómputo del plazo se inició el 1 de junio de 2006, según comunicación efectuada por la Entidad que obra a fojas noventa y cuatro (94) de autos. Sin embargo, de la documentación obrante en autos[6], se observa que el Contratista solo ha realizado cuatro (4) días efectivos de trabajo, no explicando las razones de su incumplimiento. Asimismo, el Contratista no ha cumplido con formular sus descargos, pese haber sido válidamente notificado el 26 de abril de 2007, según cargo de notificación que obra en autos. Asimismo, debe considerarse que respecto al incumplimiento de obligaciones, existe la presunción legal[7] que éste es producto de la falta de diligencia del deudor, lo cuál implica que es su deber demostrar lo contrario, es decir, acreditar que, no obstante, haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, le fue imposible cumplirla y; considerando que este procedimiento administrativo el Contratista no ha acreditado ninguna causa justificante de su incumplimiento, ni existen indicios que ello haya sido producto de un caso fortuito o fuerza mayor, este Tribunal considera que la resolución del Contrato resulta atribuible al Contratista. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que se ha configurado la infracción prevista en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento, el cuál establece una sanción administrativa de inhabilitación al infractor, en su derecho para contratar con el Estado y participar en procesos de selección, por un período no menor de uno (1) ni mayor a dos (2) años. En cuanto a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta los factores previstos en el artículo 302 del Reglamento. En el presente procedimiento, se observa la intencionalidad del infractor, la cual ha sido acreditada puesto que el Contratista no ha esgrimido argumento alguno que justifique el incumplimiento de su obligación ni ha formulado ante esta instancia los descargos respectivos; el daño causado a la Entidad, en razón que la conducta del infractor ha retrasado el cumplimiento de sus objetivos, los mismos que son programados y presupuestados con anticipación; la naturaleza de la infracción cometida, por el monto involucrado en el proceso de selección de la referencia y; las condiciones del infractor, quien no ha sido anteriormente sancionado. Sin perjuicio de lo expuesto, se debe tener en cuenta el Principio de Razonabilidad[8] previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley N.º 27444, el cual establece que la determinación de la sanción no deben ser desproporcionadas y deben guardar atención con la conducta a reprimir, más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción. Atendiendo a la necesidad de que los proveedores y/o contratistas no deban verse privadas de su derecho de participar en los procesos de selección y, de ser el caso, proveer al Estado, criterios que serán tomados en cuenta al momento de graduar la sanción a imponer al Contratista. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente doctor Carlos Vicente Navas Rondón, con la intervención de los doctores Juan Carlos Valdivia Huaringa y Janette Elke Ramírez Maynetto, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N.º 279-2007-CONSUCODE/PRE de fecha 21 de mayo de 2007, y de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM, los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremos N.º 054-2007-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, por unanimidad; [1] “Artículo 226.- Procedimiento de Resolución de Contrato.- Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad puede establecer plazo mayores, pero en ningún caso mayo r a quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. (…)” [2] Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, participantes, postores y contratistas El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que: (…) 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte. [3] Documento que obra a fojas noventa y ocho (98) del expediente administrativo. [4] Documento que obra a fojas ciento tres (103) del expediente administrativo. [5] Documento que obra a fojas ochenta y seis (86) del expediente administrativo. [6] Documento que obra a fojas noventa y cuatro (94) del expediente administrativo. [7] Artículo 1329 del Código Civil.-Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a la culpa leve del deudor. [8] “Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora (…) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de la infracción. (…)”. LA SALA RESUELVE: SANCIONAR al contratista GILMER WILSON VILLANUEVA COTRINA por un periodo de quince (15) meses de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la resolución del Contrato por causa atribuible a su parte, infracción prevista en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento, sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de notificada la Resolución. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores, para las anotaciones de Ley. Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Valdivia Huaringa. Navas Rondón. Ramírez Maynetto.