## proyectos
B) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN
AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2007
(EN NUEVOS SOLES)
|  |  | Costo | PIA 2007 | PIM 2007 | Ejecución presupuestal 2007 2/ |  |  |  |  | Avance
Código y Denominación del Proyecto |  |  | total del |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | TOTAL | del PIM
Componentes |  |  | Proyecto
2.1523 | Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional 1/ |  | 41837246 | 650000 | 4819494 | 272014 | 0 | 0 | 1517868.52 | 1789882.52 | 37.14%
| 1 | Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) | 22745411 | 650000 | 4819494 | 272014 | 0 |  | 1517869 | 1789883 | 37.14%
| 2 | Registro Nacional de Proveedores | 17768895
| 3 | Capacitación | 1322940
2.2 | Ampliación de Areas de la Sede Institucional del CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios |  | 5476381 | 900000 | 1709504 | 75706.84 | 78237.43 | 66979.95 | 80097.31 | 301021.53 | 17.61%
Total Pliego |  |  | 47313627 | 1550000 | 6528998 | 347720.84 | 78237.43 | 66979.95 | 1597965.83 | 2090904.05 | 32.02%
1/ Cuenta con el financiamiento parcial del Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado (PMDE) que se ejecuta a través de la Presidencia del Consejo de Ministros.
2/ Ejecución financiada a través de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.