DIRECTIVA Nº XXX-2011/OSCE/PRE

DIRECTIVA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y PRECIOS UNITARIOS

- FINALIDAD

Orientar a las Entidades del Estado y contratistas sujetos a los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, sobre el procedimiento para la aplicación del sistema esquema mixto de suma alzada y precios unitarios establecido en el artículo 40° numeral 3 del Reglamento de la indicada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

- OBJETO

La presente directiva tiene por objeto establecer las reglas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° numeral 3 del Reglamento de la indicada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en los contratos de obra.

- ALCANCE

La presente directiva es de aplicación obligatoria por todas las Entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al artículo 3° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017.

- BASE LEGAL

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- DISPOSICIÓN GENERAL

El esquema mixto de suma alzada y precios unitarios (en adelante “el esquema mixto”) es un sistema de contratación al que podrán optar las Entidades si en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que podrían ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén totalmente definidas en el expediente técnico, serán contratados bajo el sistema de suma alzada.

- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

  - Para los fines de la presente directiva se entiende como “componente” a una parte identificable y separable de la obra que puede ser presupuestada íntegramente en su costo directo de manera aislada de las demás.

  - Para efectos de la decisión de optar por el esquema mixto, la Entidad deberá evaluar la importancia relativa que pueda haber entre los componentes que cumplen con las características necesarias para ser contratados a suma alzada en relación con los componentes que cumplen con las características a ser contratados a precios unitarios.

  - La decisión de utilizar el esquema mixto como sistema de contratación deberá constar en el expediente de contratación según lo establece el Art. 10° del Reglamento. Para tal efecto el valor referencial que consta en el expediente técnico de la obra a contratar que se adjunta a dicho expediente de contratación, deberá haber sido elaborado conforme a lo que se señala en el numeral 6.4 literal a) de la presente directiva.

  - Los efectos de la decisión de usar el esquema mixto se manifiestan de la siguiente manera:

- En el valor referencial: Sin perjuicio de que el valor referencial de la obra es uno sólo, en los casos que se haya optado por el esquema mixto el valor referencial se deberá desglosar de la siguiente manera:

- Costo directo de componentes a precios unitarios

- Costo directo de componentes a suma alzada

- Gastos generales totales

- Utilidad

- Sub total

- IGV (de corresponder)

- Total del Valor Referencial

- En la oferta: Los  postores presentarán sus ofertas siguiendo el mismo esquema anterior. Para la parte de la propuesta a precios unitarios formularán su oferta utilizando la lista de partidas y metrados proporcionada por la Entidad consignando los precios unitarios ofertados, para la parte a suma alzada consignarán únicamente el monto total de su oferta, para los gastos generales presentarán el detalle de los mismos, identificando los gastos generales fijos y los variables.

- Para la revisión de la corrección aritmética de la propuesta ganadora (Art. 71° numeral 5 del Reglamento): No se aplicará sobre la parte de la propuesta a suma alzada sino al resto de la propuesta.

- A la firma de contrato (Art. 183° numeral 5 del Reglamento): El postor ganador, a la firma de contrato, presentará el desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, el cual es referencial.

- Durante el procesamiento de valorizaciones de acuerdo con el Art. 197° del Reglamento: Para la parte del costo directo a precios unitarios se hará uso de los precios unitarios de la oferta, para la parte del costo directo a suma alzada se usará los precios del valor referencial  afectados del factor de relación calculado a la quinta cifra decimal obtenido de dividir el monto contratado de la parte a suma alzada entre el valor referencial de la parte a suma alzada.

Para la aplicación de los gastos generales y utilidad se seguirá la siguiente regla: si el monto del contrato original del costo directo a precios unitarios es igual o superior a la parte del costo directo a suma alzada, se usarán las reglas del contrato a precios unitarios, en caso contrario se usarán las reglas del contrato a suma alzada ambas contenidas en el Art. 197° del reglamento. La parte del costo directo a precios unitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados y la parte del costo directo a suma alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

- Para fines de cálculo de mayores gastos generales de acuerdo al Art. 203° del Reglamento: Si el monto del costo directo a precios unitarios es igual o superior a la parte del costo directo a suma alzada, se usarán las reglas del contrato a precios unitarios, en caso contrario se usarán las reglas del contrato a suma alzada, ambas contenidas en el Art. 203° del reglamento.

- Para el cálculo de presupuestos adicionales de obra de acuerdo con el Art. 207° del Reglamento se aplicará a cada parte la regla correspondiente.

- El sistema esquema mixto de suma alzada y precios unitarios no es aplicable a obras que se convoquen bajo la modalidad de concurso oferta, la misma que está reservada exclusivamente para procesos a suma alzada.

- Una vez establecido el esquema mixto, este se mantendrá durante toda la ejecución del proceso de selección y del contrato según corresponda.

- DISPOSICIONES FINALES

La presente directiva entrará en vigencia a los treinta (30) días de la publicación correspondiente en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal del Estado Peruano y del OSCE.

La presente directiva es aplicable a los procesos de selección que se convoquen a partir de su entrada en vigencia.